南华大学部处文件

校研发〔2007〕15 号

关于印发《南华大学研究生教育创新基地

建设管理暂行办法》的通知

各研究生培养单位：

为规范我校研究生教育创新基地建设与管理，确保完成创新基地建设目标和建设任务，进一步推进产学研结合，提高研究生创新能力与实践能力，经研究制定了《南华大学研究生培养创新基地建设管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：南华大学研究生教育创新基地建设管理暂行办法

南华大学研究生处

二〇〇七年十二月十日

主题词：研究生  创新基地  管理办法  通知

附件：

南华大学研究生教育创新基地建设管理暂行办法

第一章  总 则

第一条  为规范研究生教育创新基地建设管理（以下简称创新基地），确保完成创新基地建设目标和建设任务，进一步推进产学研结合，提高研究生创新能力与实践能力，特制定本办法。

第二条  本办法所称南华大学研究生教育创新基地是指经南华大学批准的与企业、科研院所共同建设的研究生教育创新基地。

第三条  各学院要高度重视研究生创新基地建设工作，认真制定和实施具体建设方案，积极加强与研究力量强、实验设备先进的社会各相关单位的联系与合作，创建多种形式的研究生创新基地，促进研究生教育与产业发展、技术进步和文化建设紧密结合，构建产学研结合的研究生培养新机制，提升研究生培养质量。

第二章  申报条件与评审办法

第四条  申报条件

（一）创新基地由各学院牵头，联合有关大中型企业、科研院所进行申报。

（二）创新基地的牵头学科应是具有硕士或博士学位授予权的学科。

第五条  创新基地名称为“南华大学××（学科名称）研究生教育创新基地”。

第六条  申报程序及评审办法

（一）学院申报

1、创新基地建设项目由学院牵头组织申报，合作双方要对创新基地建设规划进行充分的可行性论证，制订切实可行的建设规划及建设方案，在此基础上共同填写《南华大学研究生教育创新基地申报表》及准备相关材料。

2、向研究生处提交申请报告及申请表格。

（二）专家评审

1、研究生处组织专家对学院申报材料进行评审，并到合作单位实地考察。

2、专家组根据材料评审和实地考察情况，提出评审意见。

（三）学校根据专家评审意见，确定并公布立项建设的创新基地名单。

第三章　组织管理

第七条  研究生处负责研究生创新基地的宏观指导与管理工作。

第八条　学院负责创新基地的建设管理工作。

第九条  合作双方应联合成立创新基地管理委员会，成员由合作双方派员组成。管理委员会应根据合作建设的规划和协议，制定相应政策和具体措施，确定联合培养研究生的学科领域、科研合作领域以及双方的权利、义务、责任等，切实做到人才培养、科学研究的资源共享，实现合作共赢。其主要职责是：

（一）制订基地建设规划及建设方案。

（二）制订基地研究生培养方案。

（三）制订基地相关管理制度与质量监控体系，并实施督查。

（四）负责基地的建设与运行。

（六）建立与管理基地建设档案。

（七）协调处理基地建设与运行过程中的其他问题。

创新基地管理委员会下设办公室，负责基地建设与管理中的日常工作。

第十条 创新基地的主要职能

（一）培养和培训符合现代企业或科研院所需求的研究生层次高级科技或管理人才。

（二）根据企业或科研院所发展需要，协助高校开展在职人员攻读硕士学位研究生教育工作等。

（三）根据企业或科研院所的需要，学校选派一定数量已修满符合培养方案要求学分的全日制研究生进入基地参加科研项目攻关，并完成学位论文。

（四）定期举行学术交流活动。

（五）根据企业或科研院所需求，开展科研合作，并积极申报国家级、省（部）级研究课题。

第十一条　导师应严格按照学位授予工作有关规定和研究生培养规定等规章制度，履行导师职责。

第十二条　合作双方要加强对进入创新基地的导师和在读研究生的管理工作，制订进入创新基地的在岗导师和在读研究生相关制度和管理办法。

第四章  资金管理

第十三条　创新基地建设经费筹措

（一）创新基地合作双方自筹经费。

（二）学校根据建设情况分期分批给予资助。

第十四条  经费管理

（一）分帐核算，专款专用。根据基地建设目标和任务，编制和安排资金预算，制定经费使用管理办法，提高使用效益。

（二）经费由创新基地负责人审核支出。创新基地负责人对资金使用的合法性、合理性和有效性负责。

（三）在创新基地的建设过程中，如因主观原因造成重大经济损失，将根据有关规定追究相关人员的责任。

第五章  检查与验收

第十五条  学校负责对创新基地建设工作的检查与验收。建设周期一般为三年。在建设周期内每年年度检查，建设周期期满开展评估验收。

第十六条　检查形式

（一）自查自评。各基地于每年12月20日前向研究生处报送周年建设情况自查总结报告。主要内容包括建设计划执行情况；建设工作进展情况；合作双方在人才培养、科学研究方面取得的成效以及存在的问题；经费使用情况以及下阶段工作计划等。

（二）专家评估。学校将定期或不定期组织专家进行现场考查、评估，并给出检查评估意见。

（三）检查结论。经检查和评估达到要求的可进入下一年度或下一周期建设，未能通过检查评估的将限期整改直至撤销资格。

第十七条　项目验收

（一）自评报告。项目建设期满时，学院对基地建设情况进行评估，评估主要内容包括建设目标实现情况；建设计划完成情况；合作双方在人才培养和科学研究方面取得的成效及标志性成果；经费使用的结算；档案建设与管理等。

（二）专家验收。学校组织专家进行现场评估、验收。

（三）验收结论。验收合格的纳入南华大学研究生创新基地长期建设管理，同时作为省研究生培养创新基地的推荐对象；项目验收不合格的，终止项目建设。

第六章  附 则

第十八条  本办法由研究生处负责解释。

第十九条  本办法自发布之日起施行。